## Sheet1
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 |  |  | 网络平台升级改造
主管部门 |  |  | 抚顺市自然资源局-
实施单位 |  |  | 抚顺市自然资源事务服务中心-
项目预算金额（万元） |  |  | 110.71 |  |  | 全年执行数 |  |  | 54.79 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 49.49%
年度总体目标 | 年初设定目标 | [8 empty] | 全年实际完成情况
年度总体目标 | 1.为满足省、市营商局及省自然资源厅对市本级“一件事一次办”工作要求。2.为提高中心不动产登记存量数据质量，确保中心不动产登记数据库的即时性、完整性和一致性。满足省自然资源厅对不动产登记数据汇交、不动产登记存量数据整合建库工作的要求。3.为加快推进市本级林权登记资料移交、数据整合工作。为市本级开展“居住权”登记业务，建设此系统。 | [8 empty] | 1.满足了省、市营商局及省自然资源厅对市本级“一件事一次办”工作要求。2.提高了中心不动产登记存量数据质量，确保中心不动产登记数据库的即时性、完整性和一致性。3.加快推进了市本级林权登记资料移交、数据整合工作。执行率低的原因是由于财政资金紧张，部分资金未能在2024年度支付，剩余资金于2025年支付完毕。 | [7 empty] | 1.为满足省、市营商局及省自然资源厅对市本级“一件事一次办”工作要求。2.为提高中心不动产登记存量数据质量，确保中心不动产登记数据库的即时性、完整性和一致性。满足省自然资源厅对不动产登记数据汇交、不动产登记存量数据整合建库工作的要求。3.为加快推进市本级林权登记资料移交、数据整合工作。为市本级开展“居住权”登记业务，建设此系统。 | 1.满足了省、市营商局及省自然资源厅对市本级“一件事一次办”工作要求。2.提高了中心不动产登记存量数据质量，确保中心不动产登记数据库的即时性、完整性和一致性。3.加快推进了市本级林权登记资料移交、数据整合工作。执行率低的原因是由于财政资金紧张，部分资金未能在2024年度支付，剩余资金于2025年支付完毕。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [5 empty] | 改进措施
|  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | “一网通办”信息化平台运行平稳率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设系统平台数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保障正常网络运行 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10
|  |  | 网络系统运行故障率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障解决时间 | <= | 8 | 小时 | 8 | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络故障次数 | <= | 5 | 次 | 5 | 100% | 13.4 | 13.4
|  | 可持续影响指标 | 保障系统安全持续稳定运行 |  | 正常运转 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 97 | 97.0% | 13.3 | 12.901 |  |  |  |  | √ | 其他:中心是窗口单位，负责全市房产登记与土地管理业务，办件量大，人员多，办件人员需要排队等候，有等待时间过长的现象。 | 其他:全面升级服务系统，对网络进行定期维护，缩短办件时间，给办件群众提供更好更便捷的服务环境。
指标自评得分小计 |  |  | 89.6 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 4.95 |  | 减分项 |  | 35.55 | 绩效自评总得分 |  |  | 59
结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 | [7 empty] | 具体建议内容
改进预算项目管理（改进措施和方式）
|  |  | 规范财政资金管理 | [6 empty] | √ | 继续全额安排资金，按年初预算支付资金，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | [6 empty] | 继续全额安排资金，按年初预算支付资金，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。
完善制度设计，建议进行政策调整
政策到期，建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整，压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
|  |  | 其他意见 | [6 empty] | √ | 按预算执行项目进度，拨付项目资金，保证项目高质量完成 | [6 empty] | 按预算执行项目进度，拨付项目资金，保证项目高质量完成
财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
|  |  | 规范财政资金管理 | [6 empty] | √ | 加强管理 | [6 empty] | 加强管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 |  |  | 规范管理，加强审核 | [14 empty] | 规范管理，加强审核