## Sheet1
预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称 |  |  | 网络平台系统维护费
主管部门 |  |  | 抚顺市自然资源局-
实施单位 |  |  | 抚顺市自然资源事务服务中心-
项目预算金额（万元） |  |  | 70.68 |  |  | 全年执行数 |  |  | 44.96 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 63.61%
年度总体目标 | 年初设定目标 | [8 empty] | 全年实际完成情况
年度总体目标 | 网络运行维护费70.68万元 一、网络通信费10.68万元，其中：1.中国电信互联网光纤专线(100M)1条，1.8万元/年，计1.8万元；2.中国联通互联网光纤专线（100M）1条，2.1万元/年，合计2.1万元；3.中国联通数字电路(6M)1条，2150元/月，计2.58万元；4.中国联通数字电路(6M)专线1条，2500元/月，计3万元/年。5.中国联通数字电路（10M）专线1条，1000元/月，计1.2万元/年； 中心根据业务需要共投资建设互联网2条（网签专线，为网签企业提供网络支持），与省住建厅搭建数字电路专网1条，与省税务局搭建数字电路1条，与望花分中心搭建数字电路1条。为保证上述网络平稳运行，需要支付运营商通信费，付费形式为年付费方式。二、维护费60万，其中网络维护费17万，业务软件维护费35万，小型机维护费8万 中心信息化程度较高，为保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行，需要相应的维护费用。HP小机免维期满后需要HP原厂维护支持，由于小型机属于高端商用服务器，操作系统及软件均为专用系统，我中心无法单独维护，付费形式为年付费方式。 | [8 empty] | 及时对中心软件进行了维护，保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行。执行率低的原因是财政资金紧张，一部分资金于2025年支付。 | [7 empty] | 网络运行维护费70.68万元 一、网络通信费10.68万元，其中：1.中国电信互联网光纤专线(100M)1条，1.8万元/年，计1.8万元；2.中国联通互联网光纤专线（100M）1条，2.1万元/年，合计2.1万元；3.中国联通数字电路(6M)1条，2150元/月，计2.58万元；4.中国联通数字电路(6M)专线1条，2500元/月，计3万元/年。5.中国联通数字电路（10M）专线1条，1000元/月，计1.2万元/年； 中心根据业务需要共投资建设互联网2条（网签专线，为网签企业提供网络支持），与省住建厅搭建数字电路专网1条，与省税务局搭建数字电路1条，与望花分中心搭建数字电路1条。为保证上述网络平稳运行，需要支付运营商通信费，付费形式为年付费方式。二、维护费60万，其中网络维护费17万，业务软件维护费35万，小型机维护费8万 中心信息化程度较高，为保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行，需要相应的维护费用。HP小机免维期满后需要HP原厂维护支持，由于小型机属于高端商用服务器，操作系统及软件均为专用系统，我中心无法单独维护，付费形式为年付费方式。 | 及时对中心软件进行了维护，保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行。执行率低的原因是由于财政资金紧张，一部分资金于2025年支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [5 empty] | 改进措施
|  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | “一网通办”信息化平台运行平稳率 | >= | 98 | % | 93 | 95.0% | 10 | 9.5 |  |  |  |  | √ | 其他:由于网络平台需要定时升级维护，导致系统个别时间不够稳定，但信息部门能够及时快速的修复。 | 其他:为了网络系统更稳定更好的服务社会，信息部门人员将维修时间改在非工作日，利用休息时间进行网络维护。
|  |  | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 260 | 天 | 260 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 信息系统运维验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10
|  |  | 信息化安全和正常运转率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障解决时间 | <= | 8 | 小时 | 8 | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统全年正常运行率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.4 | 13.4
|  | 可持续影响指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 265 | 天 | 265 | 100% | 13.3 | 13.3
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对运维服务方便性的满意度 | >= | 100 | % | 98 | 98.0% | 13.3 | 13.034 |  |  |  |  | √ | 其他:由于中心办件率高，导致有时候系统卡顿，有个别服务对象不理解，但通过沟通，较圆满的解决了问题。 | 其他:及时解决服务器问题，保障网络平稳运行，以良好的网络环境更好的服务群众，让服务对象满意。
指标自评得分小计 |  |  | 89.23 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 6.36 |  | 减分项 |  | 16.5951 | 绩效自评总得分 |  |  | 79
结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 | [7 empty] | 具体建议内容
改进预算项目管理（改进措施和方式）
|  |  | 规范财政资金管理 | [6 empty] | √ | 建议继续全额安排，加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | [6 empty] | 建议继续全额安排，加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。
完善制度设计，建议进行政策调整
政策到期，建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整，压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
其他建议
主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
|  |  | 其他意见 | [6 empty] | √ | 按预算执行项目进度，拨付项目资金，保证项目高质量完成 | [6 empty] | 按预算执行项目进度，拨付项目资金，保证项目高质量完成
财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
|  |  | 规范财政资金管理 | [6 empty] | √ | 加强管理 | [6 empty] | 加强管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 |  |  | 规范管理，加强审核 | [14 empty] | 规范管理，加强审核